## Sheet1
“闪电送书”风险管理计划
序号 | 风险名称 | 所属维度 | 风险说明 | 影响程度 | 对工作量的影响 | 对进度和成本的影响 | 优先权 | 跟踪频率
1 | 系统数据错误 | 软件 | 系统内部传输数据错误，如无效字符注入，图片资源上传失误等等 | 大 | 中 | 大 | 高 | 中
2 | 材料损失以及人员缺少 | 材料人力 | 缺少必要的构建系统资源，与人员的特殊情况 | 中 | 低 | 中 | 低 | 低
3 | 技术落后 | 技术 | 使用的技术跟不上市场需求 | 中 | 大 | 低 | 中 | 中
4 | 项目设计与需求风险 | 需求与设计 | 没有明确设计思路与设计目标，导致需求与产品无法对接 | 大 | 低 | 大 | 大 | 高
5 | 书籍损失与丢失 | 外部因素 | 由于运输与保存的过程中工作人员的失误直接导致用户体验降低 | 大 | 低 | 低 | 中 | 低
6 | 安全风险 | 软件 | 预防数据泄露以及黑客攻击等问题 | 中 | 低 | 中 | 中 | 中
7 | 用户接受度风险 | 外部因素 | 用户可能对系统的功能、界面或用户体验不满意，从而影响系统的使用量和商业价值。 | 中 | 中 | 大 | 中 | 中
8 | 需求变更风险 | 外部因素 | 用户的需求随时间变化，需要有较大的改动，加强系统的了可维护性 | 中 | 低 | 低 | 低 | 中